## Agile Sprint Backlog
MODÈLE DE BACKLOG DE SPRINT AGILE AVEC GRAPHIQUE D’AVANCEMENT
TÂCHE ET ID DU BACKLOG | POINTS D’HISTOIRE | AFFECTÉ À | STATUT | ESTIMATION ORIGINALE | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | REVUE DE SPRINT
Histoire d’utilisateur #1 | 8
Tâche |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tâche |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Tâche |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Histoire d’utilisateur #2 | 1
Tâche |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Tâche |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tâche |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tâche |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
Histoire d’utilisateur #3 | 5
Tâche |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tâche |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tâche |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Récit d’utilisateur #4 | 8
Tâche |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tâche |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Tâche |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Tâche |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Histoire d’utilisateur #5 | 3
Tâche |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tâche |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tâche |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tâche |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTAL |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Agile Sprint Backlog - VIDE
MODÈLE DE BACKLOG DE SPRINT AGILE AVEC GRAPHIQUE D’AVANCEMENT
TÂCHE ET ID DU BACKLOG | POINTS D’HISTOIRE | AFFECTÉ À | STATUT | ESTIMATION ORIGINALE | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | REVUE DE SPRINT
Histoire d’utilisateur #1
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Histoire d’utilisateur #2
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Histoire d’utilisateur #3
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Récit d’utilisateur #4
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Histoire d’utilisateur #5
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.