## E Diagramme de Gantt & Burndown
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT DE GESTION DE PROJET SCRUM
DIAGRAMME DE GANTT ET BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
STRUCTURE DE RÉPARTITION DU TRAVAIL | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | QUANTITÉ DE TRAVAIL EN HEURES |  |  | SPRINT | DATE DE DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE LA TÂCHE TERMINÉE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
|  |  | ESTIMER | TERMINÉ | RESTANT | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Conception et lancement du projet
1.1 | Charte du projet | Jenna P | 40 | 40 |  |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | bar: SEMAINE 1 F to SEMAINE 2 F
1.1.1 | Révisions de la Charte des projets | Kylie R | 25 | 25 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-16
1.2 | Recherche | Pete S | 100 | 100 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | bar: SEMAINE 2 M to SEMAINE 3 R
1.3 | Projections | Stéphanie L | 60 | 60 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | bar: SEMAINE 2 M to SEMAINE 3 R
1.4 | Intervenants | Allen W | 40 | 40 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | bar: SEMAINE 2 M to SEMAINE 3 R
1.5 | Lignes directrices | Malik M | 32 | 32 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | bar: SEMAINE 2 M to SEMAINE 3 R
1.6 | Lancement du projet | Malik M | 12 | 12 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | bar: SEMAINE 3 F
2 | Définition et planification du projet
2.1 | Portée et établissement d'objectifs | Stéphanie L | 80 | 70 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | bar: SEMAINE 4 M to SEMAINE 5 F
2.2 | Budget | Allen W | 60 | 40 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-02
2.3 | Communication Plan | Malik M | 40 | 0
2.4 | Gestion du risque | Malik M | 30 | 0
3 | Lancement et exécution du projet
3.1 | Statut et suivi | Pete S | 20 | 0
3.2 | Indicateurs de performance clés | Jenna P | 20 | 0
3.2.1 | Surveillance | Kylie R | 8 | 0
3.2.2 | Prévisions | Kylie R | 12 | 0
3.3 | Mises à jour du projet | Pete S | 4 | 0
3.3.1 | Mises à jour des graphiques | Malik M | 2 | 0
4 | Rendement et suivi du projet
4.1 | Objectifs du projet | Stéphanie L | 8 | 0
4.2 | Livrables de qualité | Allen W | 12 | 0
4.3 | Suivi des efforts et des coûts | Malik M | 8 | 0
4.4 | Performance du projet | Malik M | 4 | 0
|  |  | ESTIMER | TERMINÉ | RESTANT | JOURS | EST/ JOURS
| DONNÉES D'ÉPUISEMENT | NOMBRE TOTAL D'HEURES |  |  |  | 60 |  |  |  | JOUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Entrez le nombre de jours |  |  |  | PLAN | [60 empty] | HEURES
ESTIMER
[9 empty] | Entrez les heures complétées par jour ----> | HRS TERMINÉ | SEMAINE 1 M: 8; SEMAINE 1 T: 20; SEMAINE 1 W: 30; SEMAINE 1 R: 40; SEMAINE 1 F: 20; SEMAINE 2 M: 11; SEMAINE 2 T: 16; SEMAINE 2 W: 42; SEMAINE 2 R: 45; SEMAINE 2 F: 20; SEMAINE 3 M: 10; SEMAINE 3 T: 16; SEMAINE 3 W: 24; SEMAINE 3 R: 48; SEMAINE 3 F: 20; SEMAINE 4 M: 4; SEMAINE 4 T: 5; SEMAINE 4 W: 4; SEMAINE 4 R: 8; SEMAINE 4 F: 8; SEMAINE 5 M: 5; SEMAINE 5 T: 5; SEMAINE 5 W: 5; SEMAINE 5 R: 3; SEMAINE 5 F: 2
HEURES RESTANTES
GRAPHIQUE BURNDOWN
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## K Diagramme de Gantt & Burndown
DIAGRAMME DE GANTT ET BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
STRUCTURE DE RÉPARTITION DU TRAVAIL | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | QUANTITÉ DE TRAVAIL EN HEURES |  |  | SPRINT | DATE DE DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE LA TÂCHE TERMINÉE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
|  |  | ESTIMER | TERMINÉ | RESTANT | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1
1.1 | bar: SEMAINE 1 M
1.1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1 | bar: SEMAINE 4 M
2.2
2.3
2.4
3
3.1 | bar: SEMAINE 7 M
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4
4.1 | bar: SEMAINE 10 M
4.2
4.3
4.4
|  |  | ESTIMER | TERMINÉ | RESTANT | JOURS | EST/ JOURS
| DONNÉES D'ÉPUISEMENT | NOMBRE TOTAL D'HEURES |  |  |  | 60 |  |  |  | JOUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Entrez le nombre de jours |  |  |  | PLAN | [60 empty] | HEURES
ESTIMER
[9 empty] | Entrez les heures complétées par jour ----> | HRS TERMINÉ
HEURES RESTANTES
GRAPHIQUE BURNDOWN

## Arriéré de publication
ARRIÉRÉ DE PUBLICATION
PRIORITÉ | SPRINT | FONCTIONNALITÉ | TITRE DE LA TÂCHE | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | ESTIMATION DU TRAVAIL EN HEURES | STATUT | NOTES | CLÉ D'ÉTAT | ESTIMATION DU TRAVAIL EN HEURES
[6 empty] | 1 | Complet |  | Complet | 1
[6 empty] | 2 | Complet |  | En retard | 2
[6 empty] | 8 | Complet |  | En cours | 4
[6 empty] | 8 | En retard |  | Non démarré | 8
[6 empty] | 4 | En cours |  |  | 16
[6 empty] | 80 | En cours |  |  | 24
[6 empty] | 16 | Non démarré |  |  | 40
[6 empty] | 8 | Non démarré |  |  | 80
4
2
24
40

## Récits d''utilisateurs ou tâches
USER STORIES ou TÂCHES
TITRE DE LA TÂCHE | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | AJOUTÉ PAR | DATÉ AJOUTÉ

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.