## bord de gestion des programmes
TABLEAU DE BORD DE GESTION DU PROGRAMME
CHRONOLOGIE DES TÂCHES
| TÂCHES EN ATTENTE | RISQUES |  |  | QUESTIONS |  |  | BUDGET | % TERMINÉ
|  | BAS |  |  | OUVRIR
|  | DOULEUR MOYENNE |  |  | RÉVISIONS
|  | HAUT |  |  | EN INSTANCE
CHRONOLOGIE DES TÂCHES
FINANCES DU PROJET
ANALYSE DU RISQUE
ACTIONS OUVERTES ET EN ATTENTE
RAPPORT DE PROJET
| TÂCHE | PROPRIÉTAIRE | HORAIRE | BUDGET | RESSOURCES | RISQUES | QUESTIONS | COMMENTAIRES
| Coup d'envoi | Anna
| Fixez-vous des objectifs | Ken
| Exigences du projet | Sara
| Configuration matérielle requise | James
| Finaliser le plan de ressources | Anna
| Présentation aux investisseurs | Ken
| Dotation | Sara
| Construction | James
| Sortie Alpha | Pete
| Tests alpha | Jason
| Sortie bêta | Pete
| Tests bêta | Jason
| Lancer | Pete
| Planification future | Anna
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Données du programme
DONNÉES DE GESTION DE PROGRAMME
TABLEAU DES TÂCHES ET CHRONOLOGIE | [6 empty] | SUIVI DE L'ÉTAT DES TÂCHES
TÂCHE | PROPRIÉTAIRE | COMMENCER | FINIR | Nombre de JOURS | STATUT |  | STATUT | QUANTITÉ | %
Coup d'envoi | Anna | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  | COMPLET |  | COMPLET | 4
Fixez-vous des objectifs | Ken | 2016-05-07 | 2016-05-12 |  | COMPLET |  | EN RETARD | 2
Exigences du projet | Sara | 2016-05-13 | 2016-05-20 |  | COMPLET |  | EN COURS | 2
Configuration matérielle requise | James | 2016-05-17 | 2016-05-22 |  | COMPLET |  | NON DÉMARRÉ | 6
Finaliser le plan de ressources | Anna | 2016-05-23 | 2016-05-27 |  | EN RETARD
Présentation aux investisseurs | Ken | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  | EN RETARD
Dotation | Sara | 2016-06-01 | 2016-06-05 |  | EN COURS |  | BUDGET
Construction | James | 2016-06-06 | 2016-06-27 |  | EN COURS
Sortie Alpha | Pete | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  | NON DÉMARRÉ |  | PROJETÉ | RÉEL | RESTE
Tests alpha | Jason | 2016-06-29 | 2016-07-15 |  | NON DÉMARRÉ |  | 1000000 | 880000
Sortie bêta | Pete | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  | NON DÉMARRÉ
Tests bêta | Jason | 2016-07-17 | 2016-07-30 |  | NON DÉMARRÉ
Lancer | Pete | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  | NON DÉMARRÉ
Planification future | Anna | 2016-08-02 | 2016-08-04 |  | NON DÉMARRÉ
RISQUES ET ACTIONS EN ATTENTE
TÂCHE | RISQUES |  |  | OUVRIR |  | ACTIONS EN ATTENTE
| HAUT | DOULEUR MOYENNE | BAS | QUESTIONS | RÉVISIONS
Coup d'envoi | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Fixez-vous des objectifs | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Exigences du projet | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Configuration matérielle requise | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Finaliser le plan de ressources | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Présentation aux investisseurs | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Dotation | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Construction | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Sortie Alpha | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Tests alpha | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Sortie bêta | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Tests bêta | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Lancer | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Planification future | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET