## Plan d’action
MODÈLE DE PLAN D’ACTION
NOM DU PROJET | RESPONSABLE DU PROJET
Événement ABC | Anthony G.
ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | REMARQUES
Objectif n° 1 : sélectionner le lieu de réception
Identifier les options possibles pour le lieu de réception | Sabrina J. | Élevée | Terminé | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visiter des lieux de réception | Sabrina J. | Élevée | Terminé | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Envoyer impérativement les contrats d’ici le 10/10
Signer le contrat | Marie S. | Élevée | Terminé | 2022-10-12 | 2022-10-12
Objectif n° 2 : assurer la présence des intervenants
Recruter des intervenants | Sabrina J. | Élevée | En cours | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biographies des intervenants | Sabrina J. | Moyenne | Non commencé | 2022-10-12 | 2022-10-14
Créer et envoyer les dossiers des intervenants | Marie S. | Moyenne | Non commencé | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Envoyer aux parties prenantes
Confirmer la venue des intervenants | Sabrina J. | Élevée | Non commencé | 2022-10-17 | 2022-10-18
Objectif n° 3 : recruter des sponsors
Identifier les sponsors | Jonathan S. | Élevée | En cours | 2022-10-13 | 2022-10-19
Rédiger le contrat des sponsors | Marie S. | Moyenne | Non commencé | 2022-10-15 | 2022-10-16
Envoyer des e-mails | Jonathan S. | Élevée | En cours | 2022-10-19 | 2022-10-21
Réaliser un premier démarchage par téléphone | Jonathan S. | Moyenne | Non commencé | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Responsabilité de l’équipe commerciale
Objectif n° 4 : promouvoir l’événement
Créer des banderoles | Morgan K. | Faible | Non commencé | 2022-10-26 | 2022-10-28
Commander des cadeaux | Morgan K. | Faible | Non commencé | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Tasses, tote bags, crayons
Créer une stratégie sur les réseaux sociaux | Corinne J. | Faible | En cours | 2022-10-13 | 2022-10-26
Préparer les supports marketing | Karine Z. | Élevée | Non commencé | 2022-10-26 | 2022-10-30
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan d’action - VIERGE
PLAN D’ACTION
NOM DU PROJET | RESPONSABLE DU PROJET
ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | REMARQUES
Objectif n° 1 :
Objectif n° 2 :
Objectif n° 3 :
Objectif n° 4 :

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.