## Feuil1
Nom du projet | Sortie de produit
Responsable du projet | Alexandre B.
Livrable du projet
Date de début | 2015-09-02
Date de fin | 2015-10-09
Avancement général | 20%
Tâches | Responsable | Début | Fin | Jours | Statut | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
2016-03-16
Planifier la réunion de lancement | Alexandre B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Terminée
Convenir des objectifs | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Terminée
Lancement
Exigences détaillées | Jacques S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Terminée
Exigences matérielles | Jacques S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | En retard
Plan final des ressources | Jacques S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | En cours
Dotation en personnel | Alexandre B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | En cours
Développement
Exigences techniques | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Non commencée
Développement de bases de données | Charlotte W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Non commencée
Développement d’API | Charlotte W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Non commencée
Client de l’interface utilisateur | Alexandre B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Non commencée
Tests | Jean K. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Non commencée
Finalisation du développement | Jacques S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Non commencée
Opérations
Configuration matérielle | Alexandre B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Non commencée
Tests du système | Jean K. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Non commencée
Lancement |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
Ou cliquez ici pour créer votre plan de travail dans Smartsheet

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.